## Casos de Prueba
Prueba Agil : Sprint 1
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E5-HU1-1CA-CP1 | Usuario: Testing Contraseña: 123456 | [+] | Entonces el sistema lo llevará al apartado de las funciones del programa indicando que el inicio de sesión fue exitoso
E5-HU1-2CA-CP1 | Usuario: Testing Contraseña: 1111111 | [+] | El sistema mostrará un mensaje indicando que el Usuario y/o Contraseña son incorrectos.
E5-HU1-3CA-CP1 | Usuario: Testingg Contraseña: 123545 | [+] | El sistema mostrará un mensaje indicando que el Usuario y/o Contraseña son incorrectos.
s
E3-HU1-1CA-CP1 | Cedula: 1006017976 Nombre Visitante: Tester Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | El sistema le mostrará los espacios disponibles al visitante
E3-HU2-4CA-CP1 | Boton: Cancelar | [+] | El sistema volverá al módulo de registro de información, en espera de un siguiente visitante.
E1-HU1-1CA-CP1 | Cedula: 1006017976 Nombre Visitante: Tester Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará el módulo de selección de espacio para que el visitante elija un espacio disponible

## Casos de Prueba2
Prueba Agil : Sprint 2 - Iteracion1
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E1-HU1-2CA-CP1 | Cedula: 1006017977 Nombre Visitante: Testerr Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje diciendo: "El vehiculo ya se encuentra registrado dentro del parqueadero".
E1-HU1-3CA-CP1 | Cedula: 1006017976 Nombre Visitante: Testerr Placa del Vehiculo: YUZ873 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema notificará el error en la entrada con un mensaje diciendo: "La cédula ya se encuentra registrada dentro del parqueadero".
E1-HU2-1CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976 Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema registra la hora de salida, calcula la duración de la estancia y libera el espacio.
s
E1-HU2-2CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976 Placa del Vehiculo: YUZ872 | [+] | Entonces el sistema descarta el registro de salida y mantiene el espacio como ocupado.
E1-HU2-3CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976 Placa del Vehiculo: YUZ872# | [+] | Entonces el sistema muestra un mensaje , indicando que no se encuentra el registro de entrada para el vehículo, y no permite registrar la salida hasta que se confirme la información correcta.
E1-HU2-4CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976# Placa del Vehiculo: YUZ872 | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje, indicando que no se encuentra el registro de entrada para la persona, y no permite registrar la salida hasta que se confirme la información correcta.
3E-2HU-1CA-CP1 | Espacio: A4 Boton:Confirmar | [+] | El sistema mostrará el siguiente mensaje: “Espacio seleccionado correctamente”.
3E-2HU-2CA-CP1 | Espacio: A4 Boton: Cancelar | [+] | El sistema mostrará nuevamente el módulo de selección de espacio para que el visitante vuelva a elegir un espacio disponible.
3E-2HU-3CA-CP1 | Espacio: B4 | [+] | El sistema mostrará el siguiente mensaje: “El espacio seleccionado no está disponible”.

## Casos de Prueba2.1
Prueba Agil : Sprint 2- Iteracion 2
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E1-HU1-2CA-CP1 | Cedula: 1006017977 Nombre Visitante: Tester Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje diciendo: "El vehiculo ya se encuentra registrado dentro del parqueadero".
E1-HU1-3CA-CP1 | Cedula: 1006017976 Nombre Visitante: Testerr Placa del Vehiculo: YUZ873 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema notificará el error en la entrada con un mensaje diciendo: "Visitante ya se encuentra en el parqueadero".
E1-HU2-1CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976 Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema registra la hora de salida, calcula la duración de la estancia y libera el espacio.
s
E1-HU2-2CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976 Placa del Vehiculo: YUZ872 | [+] | Entonces el sistema descarta el registro de salida y mantiene el espacio como ocupado.
E1-HU2-3CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017976 Placa del Vehiculo: YUZ872# | [+] | Entonces el sistema muestra un mensaje , indicando que no se encuentra el registro de entrada para el vehículo, y no permite registrar la salida hasta que se confirme la información correcta.
E1-HU2-4CA-CP1 | Cedula visitante: 1006017977 Placa del Vehiculo: YUZ872 | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje , indicando que no se encuentra el registro de entrada para la persona, y no permite registrar la salida hasta que se confirme la información correcta.
3E-2HU-1CA-CP1 | Espacio: A4 Boton:Confirmar | [+] | El sistema mostrará el siguiente mensaje: “Espacio seleccionado correctamente”.
3E-2HU-2CA-CP1 | Espacio: A4 Boton: Cancelar | [+] | El sistema mostrará nuevamente el módulo de selección de espacio para que el visitante vuelva a elegir un espacio disponible.
3E-2HU-3CA-CP1 | Espacio: B4 | [+] | El sistema mostrará el siguiente mensaje: “El espacio seleccionado no está disponible”.

## Criticidad 2
Prueba Agil : Sprint 2
Resultados de Ejecucion : Criticidad del resultado
| Identificador (ID) del caso de prueba | Iteracion #1 | Criticidad | Iteracion #2 | Criticidad
| E1-HU1-2CA-CP1 | MAL | Medio | OK
| E1-HU1-3CA-CP1 | MAL | Medio | OK
| E1-HU2-1CA-CP1 | OK |  | OK
| E1-HU2-2CA-CP1 | OK |  | OK
| E1-HU2-3CA-CP1 | OK |  | OK
| E1-HU2-4CA-CP1 | MAL | Baja | OK
| 3E-2HU-1CA-CP1 | OK |  | OK
| 3E-2HU-2CA-CP1 | OK |  | OK
| 3E-2HU-3CA-CP1 | OK |  | OK
[6 empty] | CRITICIDAD | PORCENTAJE
[6 empty] | BLOQUEANTE | 0%
[6 empty] | ALTO | 0%
[6 empty] | MEDIO | 22.5%
[6 empty] | BAJO | 11.5%
[6 empty] | NO CRITICIDAD | 65%

## Casos de Prueba3
Prueba Agil : Sprint 3 - Iteracion1
MAL
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E2-1HU-CA1-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo | [+] | El sistema le mostrara los espacios del parqueadero y tendra a la vista cuales estan libres
E2-2HU-CA2-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo Seleccion: A6 | [+] | El sistema mostrara una ventana emergente indicandole al Usuario : "El espacio seleccionado no tiene vehiculo"
E6-HU1-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing123 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema registrará el administrador correctamente, y lo regresará al apartado principal de la página
s
E6-HU1-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing12345 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje indicandole al super administrador que la contraseña esta mal confirmada
E6-HU1-3CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing123 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje indicandole al super administrador que el administrador ya esta registrado
E6-HU1-4CA-CP1 | Usuario: Tester#$% Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing123 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje indicandole al super administrador que en el campo del nombre puede contener numeros y letras
E2-1HU-CA1-CP2 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo Boton: Cerrar pestaña | [-]
E6-HU1-2CA-CP2 | Usuario: Tester Contraseña: testing123#$ Repetir Contraseña: testing123#$ Boton: Registrar | [-]
1E-HU3-1CA-CP1 | Cedula: 100601797 Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema genera automáticamente una factura que incluye: número de factura, fecha de emisión, placa del vehículo, hora de entrada, hora de salida, duración de la estancia, valor a pagar y detalles del visitante

## Casos de Prueba3.1
Prueba Agil : Sprint 3 - Iteracion2
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E2-1HU-CA1-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo | [+] | El sistema le mostrara los espacios del parqueadero y tendra a la vista cuales estan libres
E2-2HU-CA2-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo Seleccion: A6 | [+] | El sistema mostrara una ventana emergente indicandole al Usuario : "El espacio seleccionado no tiene vehiculo"
E6-HU1-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing123 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema registrará el administrador correctamente, y lo regresará al apartado principal de la página
s
E6-HU1-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing12345 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje indicandole al super administrador que la contraseña esta mal confirmada
E6-HU1-3CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing123 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje indicandole al super administrador que el administrador ya esta registrado
E6-HU1-4CA-CP1 | Usuario: Tester#$% Contraseña: testing123 Repetir Contraseña: testing123 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema mostrará un mensaje indicandole al super administrador que en el campo del nombre puede contener numeros y letras
E2-1HU-CA1-CP2 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo Boton: Cerrar pestaña | [-]
E6-HU1-2CA-CP2 | Usuario: Tester Contraseña: testing123#$ Repetir Contraseña: testing123#$ Boton: Registrar | [-]
1E-HU3-1CA-CP1 | Cedula: 100601797 Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar | [+] | Entonces el sistema genera automáticamente una factura que incluye: número de factura, fecha de emisión, placa del vehículo, hora de entrada, hora de salida, duración de la estancia, valor a pagar y detalles del visitante

## Criticidad 3
Prueba Agil : Sprint 3
Resultados de Ejecucion : Criticidad del resultado
| Identificador (ID) del caso de prueba | Iteracion #1 | Criticidad | Iteracion #2 | Criticidad
| E2-1HU-CA1-CP1 | OK |  | OK
| E2-2HU-CA2-CP1 | OK |  | OK
| E6-HU1-1CA-CP1 | OK |  | OK
| E6-HU1-2CA-CP1 | MAL | BAJA | OK
| E6-HU1-3CA-CP1 | MAL | BAJA | OK
| E6-HU1-4CA-CP1 | MAL | BAJA | OK
| E2-1HU-CA1-CP2 | MAL | BLOQUEANTE | OK
| E6-HU1-2CA-CP2 | OK |  | OK
| 1E-HU3-1CA-CP1 | OK |  | OK
|  | GRAFICOS |  |  |  |  | Estadisticas
[6 empty] | CRITICIDAD |  | PORCENTAJE
[6 empty] | BLOQUEANTE |  | 11.25%
[6 empty] | ALTO |  | 0%
[6 empty] | MEDIO |  | 0%
[6 empty] | BAJA |  | 33.75%
[6 empty] | NO CRITICIDAD |  | 55%

## Casos de Prueba4
Prueba Agil : Sprint 4 - Iteracion1
MAL
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E2-1HU-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo | [+] | El sistema notificará al usuario de que se ha llegado al limite del parqueadero
E2-2HU-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo Espacio: A4 | [+] | El sistema mostrara una ventana emergente enseñando los datos del vehiculo y del visitante que esta estacionado en el espacio de parqueo
E4-2HU-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial | [+] | Entonces el sistema le mostrará el historial de todos los vehículos que usaron el parqueadero.
s
E4-2HU-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Placa: YUZ873 | [+] | Entonces el sistema le mostrara la información de la entrada del vehículo asociado que estuvo en el parqueadero.
E4-2HU-4CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Cedula: 1006017976 | [+] | El sistema le mostrará la entrada del vehículo relacionado con la cédula
E2-1HU-2CA-CP2 | Cedula: 1006017977 Nombre Visitante: Tester Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar Espacio: A4 | [-]

## Casos de Prueba4.1
Prueba Agil : Sprint 4 - Iteracion2
MAL
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E2-1HU-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo | [+] | El sistema notificará al usuario de que se ha llegado al limite del parqueadero
E2-2HU-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Monitoreo Espacio: A4 | [+] | El sistema mostrara una ventana emergente enseñando los datos del vehiculo y del visitante que esta estacionado en el espacio de parqueo
E4-2HU-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial | [+] | Entonces el sistema le mostrará el historial de todos los vehículos que usaron el parqueadero.
s
E4-2HU-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Placa: YUZ873 | [+] | Entonces el sistema le mostrara la información de la entrada del vehículo asociado que estuvo en el parqueadero.
E4-2HU-4CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Cedula: 1006017976 | [+] | El sistema le mostrará la entrada del vehículo relacionado con la cédula
E2-1HU-2CA-CP2 | Cedula: 1006017977 Nombre Visitante: Tester Placa del Vehiculo: YUZ872 Boton: Registrar Espacio: A4 | [-]

## Criticidad 4
Prueba Agil : Sprint 4
Resultados de Ejecucion : Criticidad del resultado
| Identificador (ID) del caso de prueba | Iteracion #1 | Criticidad | Iteracion #2 | Criticidad
| E2-1HU-2CA-CP1 | MAL | BAJA | OK
PERO REVISAR EN EL PROTOTIPADO DE LA PLATILLA
| E2-2HU-1CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-2HU-1CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-2HU-2CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-2HU-4CA-CP1 | OK |  | OK
| E2-1HU-2CA-CP2 | OK |  | OK
GRAFICOS
[7 empty] | CRITICIDAD | PORCENTAJE
[7 empty] | BLOQUEANTE | 0%
[7 empty] | ALTO | 0%
[7 empty] | MEDIO | 0%
[7 empty] | BAJO | 17%
[7 empty] | NO CRITICIDAD | 83%

## Casos de Prueba5
Prueba Agil : Sprint 5 - Iteracion1
MAL
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E4-2HU-3CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Placa: YUZ876 | [+] | Entonces el sistema le mostrará una tabla vacía.
E4-2HU-5CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Cedula: 1006017977 | [+] | Entonces el sistema le mostrará una tabla vacía.
E4-1HU-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Reportes e incidentes | [+] | Entonces el sistema le mostrará el historial de los reportes realizados hasta el momento.
s
E4-1HU-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Reportes e incidentes | [+] | Entonces el sistema le mostrará el historial vacío de los reportes
E4-1HU-3CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Reportes e incidentes Boton: Agregar Boton:Agregar | [+] | El sistema agregará el reporte correctamente
4E-1HU-1CA | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Cerrar Sesion | [+] | Entonces el Sistema cerrará la sesión exitosamente y lo regresará al apartado de inicio de sesión esperando el ingreso de otro usuario
E5-1HU-4CA-CP1
E4-2HU-3CA-CP2 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Placa: YUZ876 Tecla: F5 | [-]

## Casos de Prueba5.1
Prueba Agil : Sprint 5 - Iteracion2
MAL
Identificador (ID) del caso de prueba | Valores | Tipo( +/- ) | Resultado esperado | Resultado real
E4-2HU-3CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Placa: YUZ876 | [+] | Entonces el sistema le mostrará una tabla vacía.
E4-2HU-5CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Cedula: 1006017977 | [+] | Entonces el sistema le mostrará una tabla vacía.
E4-1HU-1CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Reportes e incidentes | [+] | Entonces el sistema le mostrará el historial de los reportes realizados hasta el momento.
s
E4-1HU-2CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Reportes e incidentes | [+] | Entonces el sistema le mostrará el historial vacío de los reportes
E4-1HU-3CA-CP1 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Reportes e incidentes Boton: Agregar Boton:Agregar | [+] | El sistema agregará el reporte correctamente
4E-1HU-1CA | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Cerrar Sesion | [+] | Entonces el Sistema cerrará la sesión exitosamente y lo regresará al apartado de inicio de sesión esperando el ingreso de otro usuario
E5-1HU-4CA-CP1
E4-2HU-3CA-CP2 | Usuario: Tester Contraseña: testing123 Boton: Historial Placa: YUZ876 Tecla: F5 | [-]

## Criticidad 5
Prueba Agil : Sprint 5
Resultados de Ejecucion : Criticidad del resultado
| Identificador (ID) del caso de prueba | Iteracion #1 | Criticidad | Iteracion #2 | Criticidad
| E4-2HU-3CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-2HU-5CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-1HU-1CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-1HU-2CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-1HU-3CA-CP1 | OK |  | OK
| E5-1HU-4CA-CP1 | OK |  | OK
| E4-2HU-3CA-CP2 | OK |  | OK
GRAFICO
[6 empty] | CRITICIDAD | PORCENTAJE
[6 empty] | BLOQUEANTE | 0%
[6 empty] | ALTO | 0%
[6 empty] | MEDIO | 0%
[6 empty] | BAJO | 0%
[6 empty] | NO CRITICIDAD | 100%