## Backlog de producto x Epicas
Épicas |  |  |  |  | BackLog
1 | Gestión de vehículos del Parqueadero | Usuario | Gestionar los vehículos del parqueadero | Controlar la entrada y salida de vehículos, optimizando la seguridad , el flujo de tráfico e ingresos del parqueadero. | 1 | Gestión de ingreso al sistema de parqueadero | Usuario | Acceder de manera segura al sistema de gestión del parqueadero | Garantizar que solo usuarios puedan ingresar al sistema gestor del parqueadero.
2 | Monitoreo de Espacios del Parqueadero | Usuario | Monitorear los espacios libres y ocupados dentro del parqueadero | Definir formas de intervención eficientemente en zonas de parqueo para futuros vehículos y optimizar el uso del espacio disponible. | 2 | Gestión de vehículos del Parqueadero | Usuario | Gestionar los vehículos del parqueadero | Controlar la entrada y salida de vehículos, optimizando la seguridad , el flujo de tráfico e ingresos del parqueadero.
3 | Selección de Zonas de Parqueo Disponibles | Usuario | Gestionar el cupo de parqueo | Obtener un cupo dentro del parqueadero éxito y conseguir la zona más adecuada para estacionar el vehículo de manera rápida. | 3 | Selección de Zonas de Parqueo Disponibles | Usuario | Gestionar el cupo de parqueo | Obtener un cupo dentro del parqueadero éxito y conseguir la zona más adecuada para estacionar el vehículo de manera rápida.
4 | Gestión de Incidentes y movimientos del Parqueadero | Usuario | Gestionar los movimientos e incidentes que ocurren en el parqueadero | Mantener un registro de todos los movimientos que ocurran dentro del parqueadero. | 4 | Gestión de registros y creación de administradores | Super Administrador | Gestionar el registro de administradores | Gestionar la creacion de nuevos administradores por parte del super administrador.
5 | Gestión de ingreso al sistema de parqueadero | Usuario | Acceder de manera segura al sistema de gestión del parqueadero | Garantizar que solo usuarios puedan ingresar al sistema gestor del parqueadero. | 5 | Monitoreo de Espacios del Parqueadero | Usuario | Monitorear los espacios libres y ocupados dentro del parqueadero | Definir formas de intervención eficientemente en zonas de parqueo para futuros vehículos y optimizar el uso del espacio disponible.
6 | Gestión de registros y creación de administradores | Super Administrador | Gestionar el registro de administradores | Gestionar la creacion de nuevos administradores por parte del super administrador. | 6 | Gestión de Incidentes y movimientos del Parqueadero | Usuario | Gestionar los movimientos e incidentes que ocurren en el parqueadero | Mantener un registro de todos los movimientos que ocurran dentro del parqueadero.

## Backlog y Sprints X historias d
HISTORIAS DE USUARIO
1 | 1E-1HU | Usuario | Quiero registrar ingreso del vehículo | Para Controlar la información de ingreso de los clientes y poder determinar si cuenta con la capacidad adecuada en el servicio.
2 | 1E-2HU | Usuario | Quiero confirmar la salida del vehículo | Para verificar la coincidencia de la información de entrada del vehículo garantizando la seguridad en la prestación del servicio, dejando una factura como evidencia.
3 | 1E-3HU | Usuario | Quiero Generar Facturas de Cobro | Para Dar Cuenta de los ingresos generados por la prestación del servicio
4 | 2E-1HU | Usuario | Consultar los espacios de parqueo libres dentro del parqueadero | Para Controlar la disponibilidad dentro del parqueo
5 | 2E-2HU | Usuario | Consultar la información relevante del visitante de los espacios ocupados | Para examinar la información del visitante, validando si la información es correcta
6 | 3E1-1HU | Visitante | Consultar los espacios de parqueo disponibles | Para establecer un lugar para estacionar el vehículo sin la necesidad de recorrer todo el parqueadero
7 | 3E-2HU | Visitante | Seleccionar un espacio dentro del parqueadero | Para asegurar un lugar disponible y reducir el tiempo de búsqueda.
8 | 4E-1HU | Usuario | Generar la información de los reportes sobre cualquier incidente que ocurra en el parqueadero | Mantener un historial de incidentes actualizado y accesible para mejorar la seguridad dentro del parqueadero
9 | 4E1-2HU | Usuario | Consultar el historial sobre el uso de los espacios del parqueadero | Dar cuenta de los diferentes sucesos acontecidos dentro del parqueadero
10 | 4E-3HU | Usuario | Consultar movimientos del parqueadero. | Conocer los momentos de mayor o menor flujo en el parqueadero
11 | 5E-1HU | Usuario | Iniciar sesión en el sitio de gestión del parqueadero utilizando credenciales | Para Acceder al panel de administración del parqueadero y realizar operaciones autorizadas de forma controlada y segura.
12 | 6E-1HU | Super Administrador | Crear un nuevo usuario | Asignar al nuevo usuario la capacidad de gestionar y supervisar las operaciones del parqueadero.
BACKLOG |  |  |  |  | TIEMPO
1 | 5E-1HU | Usuario | Iniciar sesión en el sitio de gestión del parqueadero utilizando credenciales | Para Acceder al panel de administración del parqueadero y realizar operaciones autorizadas de forma controlada y segura. | 20 = 16h
2 | 1E-1HU | Usuario | Quiero Registrar ingreso del vehículo | Para Controlar la información de ingreso de los clientes y poder determinar si cuenta con la capacidad adecuada en el servicio. | 40 = 32h
3 | 3E1-1HU | Visitante | Consultar los espacios de parqueo disponibles | Para establecer un lugar para estacionar el vehículo sin la necesidad de recorrer todo el parqueadero | 40 = 32h
4 | 3E-2HU | Visitante | Seleccionar un espacio dentro del parqueadero | Para asegurar un lugar disponible y reducir el tiempo de búsqueda. | 20 = 16h
5 | 1E-2HU | Usuario | Quiero Confirmar la salida del vehículo | Para verificar la coincidencia de la información de entrada del vehículo garantizando la seguridad en la prestación del servicio, dejando una factura como evidencia. | 40 = 32h
6 | 6E-1HU | Super Administrador | Crear un nuevo usuario | Asignar al nuevo usuario la capacidad de gestionar y supervisar las operaciones del parqueadero. | 20 = 16 h
7 | 1E-3HU | Usuario | Quiero Generar Facturas de Cobro | Para Dar Cuenta de los ingresos generados por la prestación del servicio | 20 = 16h
8 | 2E-2HU | Usuario | Consultar la información relevante del visitante de los espacios ocupados | Para examinar la información del visitante, validando si la información es correcta | 40 = 32h
9 | 4E-1HU | Usuario | Generar la información de los reportes sobre cualquier incidente que ocurra en el parqueadero | Mantener un historial de incidentes actualizado y accesible para mejorar la seguridad dentro del parqueadero | 40 = 32h
10 | 4E1-2HU | Usuario | Consultar el historial sobre el uso de los espacios del parqueadero | Dar cuenta de los diferentes sucesos acontecidos dentro del parqueadero | 100 = 80h
11 | 2E-1HU | Usuario | Consultar los espacios de parqueo libres dentro del parqueadero | Para Controlar la disponibilidad dentro del parqueo | 20p = 16h
12 | 4E-3HU | Usuario | Consultar movimientos del parqueadero. | Conocer los momentos de mayor o menor flujo en el parqueadero | 13 = 10h

## Story mapping x CA
FECHAS | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6
Fecha Inicio: 23/09/2024 | 5E: Acceder de manera segura al sistema de gestión del parqueadero
Fecha Fin: 04/10/2024 | 1E-1HU-1CA: El Usuario digita los datos de la entrada y se realiza el registro correctamente
3E-1HU: Consultar los espacios de parqueo disponibles
3E-2HU-4CA: El usuario cancela la selección del espacio
Fecha Inicio: 07/10/2024 |  | 1E-1HU-2CA: El Usuario registra la información y el sistema detecta que el vehículo ya ha sido registrado anteriormente
Fecha Fin: 18/10/2024 |  | 1E-1HU-3CA : El Usuario registra la información y el sistema detecta que la cédula ya ha sido registrada anteriormente
3E-2HU-1CA: El usuario selecciona y confirma un espacio disponible
3E-2HU-2CA: El usuario cancela continuar con el proceso del cupo de toma del parqueadero
3E-2HU-3CA: El usuario selecciona un espacio no disponible
1E-2HU: Salida del vehiculo
Fecha Inicio: 21/10/2024 |  |  | Epica 6: Gestionar la creacion de nuevos administradores por parte del super administrador
Fecha Fin: 01/11/2024 |  |  | 1E-3HU-1CA : El visitante recibe una factura
2E-1HU-CA1: El Usuario consulta los espacios libres
2E-2HU-2CA: El Usuario busca un visitante pero, presiona un espacio libre
Fecha Inicio: 04/11/2024 |  |  |  | 2E-1HU-CA2: El Usuario consulta los espacios libres, pero el cupo del parqueadero esta lleno
Fecha Fin: 15/11/2024 |  |  |  | 2E-2HU-1CA: El Usuario busca un visitante por el espacio del parqueadero
4E-2HU-1CA: El Usuario quiere consultar la historia general del parqueadero.
4E-2HU-2CA: El Usuario quiere consultar el historial , buscando a traves de una placa
4E-2HU-4CA: El Usuario quiere consultar el historial, buscando a través de una cédula de ciudadania
Fecha Inicio: 18/11/2024 |  |  |  |  | 4E-2HU-3CA: El Usuario quiere consultar el historial , buscando a traves de una placa pero se digitó una placa inexistente
Fecha Fin: 29/11/2024 |  |  |  |  | 4E-2HU-5CA: El Usuario quiere consultar el historial, buscando a través de una cédula de ciudadania pero la cédula no esta registrada
4E-1HU : Generar la información de los reportes sobre cualquier incidente que ocurra en el parqueadero
Fecha Inicio: 2/12/2024 | [5 empty] | 4E-3HU : Consultar movimientos y estadisticas del parqueadero.
Fecha Fin: 13/12/2024